## Sheet1
前置任务安排
任务模块 | 功能描述 | 负责人 | 优先级 | 功能进度 | 交付时间 | 备注
UI模块 | UI的范例搜寻 | 全部 | 高 | 已完成 | 2023.07.13
| UI的确定 | 俞老师 | 高 | 进行中 | 2023.07.11
| 后续UI的调整 | 刘硕 | 中 | 未开始 | 持续迭代
字段模块 | 字段校验与排布 | 陈恩来 | 高 | 已完成 | 2023.07.10
| 数据库表设计与开发 | 陈恩来、范云龙 | 高 | 进行中 | 2023.07.13
进度安排 | 开发进度安排 | 陈恩来 | 高 | 已完成 | 2023.07.11
| 执行流程确认 | 吕智强 | 高 | 已完成 | 2023.07.11
系统开发进度安排
功能模块 | 功能描述 | 负责人 | 优先级 | 功能进度 | 计划交付时间 | 备注
前期工作 | 交互审核 | 俞成海 |  | 已完成 | 2023.07.05
| 数据审核 | 俞成海 |  | 进行中 | 2023.07.13
| 流程审核 | 俞成海 |  | 进行中 | 2023.07.13
| 初步UI审核 | 俞成海 |  | 进行中 | 2023.07.17
| 数据库设计 | 陈恩来 |  | 未开始 | 2023.07.19
| 接口设计 | 陈恩来 |  | 未开始 | 2023.07.19
教务管理 | 分班列表+详情+班级变更记录 | 陈恩来 | 中 | 未开始 | 2023.07.26
| 考证详情+考证列表 | 陈恩来 | 高 | 未开始 | 2023.07.22
学生管理 | 学生列表+详情 | 吕智强、陈恩来 | 高 | 未开始 | 2023.07.22
| 招生列表+详情 | 吕智强 | 高 | 未开始 | 2023.07.22
| 就业列表+详情 | 范云龙 | 中 | 未开始 | 2023.07.26
| 实习列表+详情 | 范云龙 | 中 | 未开始 | 2023.07.26
| 学籍变更列表+详情 | 陈恩来 | 高 | 未开始 | 2023.07.22
财务系统 | 欠费明细列表+详情 | 陈恩来 | 中 | 未开始 | 2023.07.26
| 退费明细列表+详情 | 刘硕 | 中 | 未开始 | 2023.07.26
| 学杂费收支列表+详情 | 陈恩来 | 高 | 未开始 | 2023.07.22
组织架构 | 学院列表+详情 | 吕智强 | 中 | 未开始 | 2023.07.20
| 部门列表+详情 | 吕智强 | 高 | 未开始 | 2023.07.20
权限管理 | 菜单规则 | 陈恩来、吕智强 | 高 | 未开始 | 2023.07.20
| 管理员列表+详情 | 陈恩来、吕智强 | 中 | 未开始 | 2023.07.20
| 角色列表+详情 | 陈恩来、吕智强 | 中 | 未开始 | 2023.07.20
| 日志记录 | 陈恩来、吕智强 | 中 | 未开始 | 2023.07.20